**CONTRACT DE LUCRARI**

**nr. .......... din data ................**

***Proiectare și execuție lucrări pentru acțiunea „Modernizarea infrastructurii sportive a școlilor la care au acces și copii din ZUM 1 Carpați / ZUM 2 Fânărie, în localitatea Caracal, judetul Olt„***

**Cod CPV principal:** *45236119-7 Lucrari de reparare a terenurilor de sport (Rev.2);*

**Cod-uri CPV secundare:** *71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de*

 *lucrari publice;*

 *71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2);*

 *37450000-7 Echipament pentru sporturi in aer liber si de teren (Rev.2);*

 *34928400-2 Mobilier urban (Rev.2);*

***Părţile contractante***

Prezentul Contract de achiziție publică de lucrări, (denumit în continuare „Contract”), s-a încheiat având în vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (denumită în continuare “Legea nr. 98/2016”) precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia.

între :

**MUNICICPIUL CARACAL** cu sediul în: adresa Piața Victoriei, nr.10, telefon/fax 0249511348 / 0249517516, cod fiscal 4395175, cont IBAN nr. [cont bancar], deschis la Trezoreria Municipiului Caracal reprezentată prin Primar – Doldurea Ion în calitate de achizitor și denumită în continuare „Achizitor”, pe de o parte

și

[Contractantul], cu sediul în: [adresa], telefon: [număr telefon], fax: [număr fax], e-mail: [adresă electronică], număr de înmatriculare [număr de înmatriculare], cod de înregistrare fiscală [cod de înregistrare fiscală], cont IBAN nr. [cont bancar], deschis la [Banca-Sucursala] reprezentată prin [numele și prenumele reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai Contractantului], [funcția(iile) reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai Contractantului], în calitate de contractant și denumită în continuare „Contractant”, pe de altă parte,

denumite, în continuare, împreună, "Părțile" și care,

având în vedere:

1. **OFERTA**
	1. Contractantul a examinat Documentația de Atribuire pentru execuția de Lucrări ( proiectare si executie ) și se oferă să execute Lucrările, conform prevederilor prezentului Contract. Contractantul, prin semnătura de mai jos, se obligă să realizeze Lucrările precizate la pc. 4. Denumirea, obiectul şi preţul contractului
	2. Obiectul Contractului la Prețul ofertat.

Și

**ACCEPTAREA**

* 1. Autoritatea Contractantă, prin Raportul Procedurii nr. [numărul raportului procedurii – identificat prin numărul anunțului de participare simplificat din SEAP] din data de [zz/ll/aaaa], a declarat câștigătoare Oferta Contractantului, în cadrul procedurii de atribuire a contractului privind execuția de Lucrări (proiectare și execuție).
	2. Autoritatea Contractantă, prin semnarea Contractului, este de acord cu faptul că, pentru execuția Lucrărilor (proiectare și execuție) de către Contractant, va plăti Contractantului Prețul Lucrărilor, astfel cum este stabilit la pc. 4. Denumirea, obiectul şi preţul contractului în conformitate cu prevederile Contractului,

***2. Definiţii***

**2.1** - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

1. **Achizitor și Contractant** - Părțile contractante, așa cum sunt acestea numite in prezentul Contract;
2. **Act Adițional** - document prin care se modifica termenii și condițiile prezentului Contract de achiziție publică de execuție de lucrări, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
3. **Amplasamentul lucrării** - locul unde Contractantul executa lucrarea;
4. **Bunuri** -utilaje, mijloace de transport, echipamente și lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, după caz;
5. **Cazul fortuit** - Eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat sa răspundă daca evenimentul nu s-ar fi produs.
	1. **Cerințele Autorității contractante**- caietul de sarcini și orice alte cerințe/instrucțiuni emise de Autoritatea contractanta pe durata executării Contractului;
	2. **Cesiune** - înțelegere scrisa prin care Contractantul transfera unei terțe părți, în condițiile Legii nr. 98/ /2016, drepturile și/sau obligaţiile deținute prin Contract sau parte din acestea;
	3. **Contract** - prezentul Contract de achiziție publica și toate Anexele sale, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, încheiat în scris, între Autoritatea contractanta și contractant, care are ca obiect executarea de lucrări.
	4. **Contract de Subcontractare** - acordul încheiat în scris între Contractant și un terț ce dobândește calitatea de Subcontractant, în condițiile Legii nr. 98/2016, prin care Contractantul subcontractează Subcontractantului partea din Contract în conformitate cu prevederile Contractului;
	5. **Dispoziție** - document scris emis de Autoritatea contractanta în executarea Contractului și cu respectarea prevederilor acestuia, în limitele Legii nr. 98/2016 și a normelor de aplicare a acesteia
	6. **Documentele Contractantului**- reprezintă documentele tehnice incluse in cerințele Autorității Contractante, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condițiilor impuse de aprobări, calculele, programele de computer și alt software, plane, manuale pentru exploatare și întreținere, modele și alte documente tehnice (daca exista), care se afla in custodia și grija Contractantului pana la data preluării acestora de către Autoritatea Contractanta;

1) **Echipamente** - aparatele, mașinile, instalațiile și vehiculele care fac parte din lucrări;

1. **Forţa majora** - eveniment independent de controlul Părtilor, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului și care face imposibila îndeplinirea obligațiilor de către una dintre Parți și include calamitați, greve, sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulente civile, explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părtilor și care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzătoare de diligenta;
2. **Garanția de participare** : garanția care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja Autoritatea Contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată pana la încheierea contractului de achiziție publică ;
3. **Garanția de buna execuție**: garanția se constituie de către Contractant în scopul asigurării Autorității Contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului;
4. **Graficul de lucrări** - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de cate ori este

nevoie, și care trebuie sa justifice listele de cantități care trebuie executate în perioada de referință în vederea monitorizării și evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul;

1. **Lucrări provizorii** - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe șantier pentru execuția și terminarea lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni;
2. **Materiale** - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări inclusiv livrarea de materiale (daca există) furnizate de către Contractant, potrivit prevederilor contractului;
3. **Ordin de începere al lucrărilor/serviciilor** - document emis de Autoritatea contractanta și transmis de acesta Contractantului, in care se prevede data la care Contractantul are obligația de a începe executarea lucrărilor/prestarea serviciilor, precum și orice alte informații pe care Autoritatea contractanta le comunica Contractantului referitoare la prezentul Contract;
4. **PCCVI** -plan control calitate, verificări și încercări;
5. **Penalitate** - suma de bani stabilită procentual în Contract ca fiind plătibila de către una dintre Părțile contractante către cealaltă Parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din Contract, în caz de neîndeplinire a unei părți a Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor, astfel cum s-a stabilit prin Documentele Contractului ;
6. **Perioada de garanție acordată lucrărilor** - perioada de timp cuprinsă între data recepției și terminarea lucrărilor, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia, Contractantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale sau a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile;
7. **Prețul Contractului** - Prețul plătibil Contractantului de către Autoritatea contractantă , în baza și în conformitate cu prevederile Contractului, a ofertei Contractantului și a documentației de atribuire, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate în Contract;
8. **Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor** - documentul întocmit și semnat în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, de către comisia de recepție numită de către Autoritatea Contractantă, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, recomandând sau nu recepționarea lucrărilor sau a unei părți de lucrare (după caz) de către Autoritatea Contractanta;
9. **Proces verbal de recepție finală** - documentul întocmit și în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, de către comisia de recepție numită de către Autoritatea Contractantă, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se precizează data la care Contractantul și-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract;
10. **Proiectul** - proiectul (documentația) în baza căruia sunt executate lucrările în conformitate cu prevederile din Contract;

aa) **Recepția la terminarea lucrărilor** - recepția efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a unei părți din construcție, independentă, care poate fi utilizată separat;

bb) **Recepția finală** -recepția efectuată după expirarea perioadei de garanție;

cc) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract și care execută anumite părți ori elemente ale Contractului ori îndeplinite activități care fac parte din obiectul Contractului, răspunzând în fața Contractantului pentru organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;

dd) **șantier** - locurile în care vor fi executate lucrările și unde se vor livra echipamentele în materialele , în oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componenta a șantierului;

ee) **Utilajele Contractantului** - aparatele, mașinile, vehiculele și altele asemenea necesare pentru execuția în terminarea lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni. Sunt excluse lucrările provizorii, utilajele asigurate de către Autoritatea contractanta (daca există), echipamentele, materialele și altele asemenea.

ff) **Utilități** - reprezintă instalații de suprafața, de subteran sau aeriene ce permit distribuția de produse petroliere, gaze, apa, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc. care pot fi în proprietatea publică sau particulară;

gg) **Zi** - zi calendaristica; an - 365 zile.

***3. Interpretare***

**3.1** În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

**3.2** Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

***Condiții Generale***

***4. Denumirea, obiectul contractului***

**4.1. Denumirea contractului: *Proiectare și execuție lucrări pentru acțiunea „Modernizarea infrastructurii sportive a școlilor la care au acces și copii din ZUM 1 Carpați / ZUM 2 Fânărie, în localitatea Caracal, judetul Olt„***

**4.2- Obiectul contractului - Executantul se obligă:**

a)să execute servicii de proiectare (elaborarea documentației tehnico-economice pentru fazele DTAC + DTOE + PT și DDE, inclusiv documentaţie pentru obţinere avize și susținerea acestora în fața avizatorilor), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție de lucrări, la obiectivul: ***Proiectare și execuție lucrări pentru acțiunea „Modernizarea infrastructurii sportive a școlilor la care au acces și copii din ZUM 1 Carpați / ZUM 2 Fânărie, în localitatea Caracal, judetul Olt„***

*- în cadrul proiectului cod SMIS 150946**”Reabilitarea și modernizarea zonelor marginalizate ZUM 1 - Carpați și ZUM 2 – Fânărie în vederea creșterii calității vieții”.*

b)să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecteale lucrărilor obiectivului în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

**5. Pretul contractului**

5.1 . Achizitorul se obliga sa plateasca contractantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lei la care se adaugă............. lei TVA, în total .............. lei, inclusiv TVA.

Pretul este compus din:

5.1. l. Contravaloarea serviciilor de proiectare care sunt în sumă de ...................... lei, la care se adaugă............. lei TVA, în total .............. lei, inclusiv TVA.

5.1.2. Contravaloarea lucrarilor care sunt în sumă de ....................... lei, la care se adaugă............. lei TVA, în total .............. lei, inclusiv TVA.

5.1.3. Contravaloarea serviciilor de asistenta tehnica care sunt în suma de..................... lei, la care se adaugă............. lei TVA, în total .............. lei, inclusiv TVA.

**6. *Durata contractului***

6.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre parti și își produce efectele pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate, eliberarea garantiei de buna executie, expirarea garantiilor tehnice, respectiv stingerea tuturor obligatiilor scadente potrivit prezentului contract.

6.2.1. Durata prezentului contract **este de 6 luni** incepand cu data semnării contractului.

6.2.2. Durata contractului de 6 luni cuprinde: perioada de 5 luni (*1 lună proiectare + 4 luni execuție lucrări*) și perioada de 1 lună aferentă verificării documentațiilor tehnice, prin grija autorității contractante, de către verificator de proiecte autorizat, obținerea avizelor și emiterea autorizației de construire.

6.3. Termenele de execuție a serviciilor și lucrărilor care fac obiectul prezentului contract sunt defalcate, dupa cum urmeaza:

* Etapa I (1 lună) de la emiterea ordinului de începere pentru faza de proiectare.
* Realizarea documentației tehnico-economice pentru fazele DTAC + DTOE + PT și DDE;
* Etapa II (4 luni) de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
* Execuția lucrarilor;
* Asigurarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor (cu extindere în perioada de garanție acordată lucrărilor), participarea la fazele determinante, participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală și participarea la elaborarea Cărții tehnice a construcției conform normelor legale în vigoare, actualizarea proiectului tehnic de execuție împreuna cu executantul lucrării, la data finalizării lucrărilor - *"as built"* în conformitate cu prevederile HG 273/1994;

6.4. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul -verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

***7. Documentele contractului***

7.1 *- Contractul* este format din prezentul formular de *Contract*, Secțiunea *”Condiții Generale”* și Secțiunea*”Condiții Specifice”*.

* 1. Documentele prezentului *Contract*, inclusiv *Secțiunea ”Condiții Generale”* și *Secțiunea ”Condiții Specifice”* precum și celelalte anexe, după caz, în ordinea importanței lor și parte integrantă din acesta, sunt următoarele documente, inclusiv toate răspunsurile la solicitările de clarificări cu privire la acestea, dacă este cazul: - Natura și volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.
1. acte aditionale, daca exista;
2. grafic de prestare servicii de proiectare;
3. grafic general de executie;
4. propunerea tehnica și propunerea financiara, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
5. caietul de sarcini, documentaţia de atribuire, D.A.L.I., etc.;
6. alte grafice, daca este cazul;
7. garantie de buna executie a contractului;
8. angajament ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul;
9. acord de asociere, daca este cazul;
10. contractul de subcontractare, daca este cazul;
11. instrument de garantare privind returnarea avansului acordat, daca este cazul;
12. ordin de începere prestare servicii;
13. ordin de începere a lucrarilor;
14. alte documente. daca este cazul.

7.2 În cazul oricarei contradicții între documentele prevazute la art. 7, prevederile acestora vor fi aplicate in ordinea de precedenta stabilita conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.

7.3. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale

Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caietul de sarcini, prevaleaza prevederile Caietului de sarcini.

***8. Executarea contractului***

8.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie. Constituirea garantiei de buna executie se va realiza în termen de 5 de zile lucrătoare de la semnarea contractului.

8.2**.** Executarea contractului se face în conformitate cu graficul de îndeplinire, parte integrantă din prezentul contract.

8.3. După predarea amplasamemntului liber de sarcini, contractantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil dar nu mai târziu de 5 zile de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

**9. Standarde**

9.1. (1) Contractantul garantează că la data recepţiei, serviciile prestate și lucrarea executată va avea calităţile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

 (2) La lucrările la care se fac încercări calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

(3) Contractantul garantează că va respecta obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, protecţia mediului conform: Legii privind securitatea şi sănătatea în muncă nr. 319/2006, HG nr. 1091/2006 cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca, O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată şi completată şi a Legii nr. 307/ 2006 (r1) privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

**10. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

10.1**.**Accesul persoanelor la informaţiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

10.2. Părțile declară că sunt de acord cu prelucrarea, stocarea și utilizarea datelor ce au caracter personal din cuprinsul prezentului contract, conform Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor ce au caracter personal și privind libera circulație a acestor date în sensul inițierii și derulării de raporturi juridice între acestea, inclusiv în vederea îmbunătățirii modului de comunicare prin intermediul poștei electronice, pentru comunicarea operativă și eficientă a informațiilor necesare.

10.3. Părțile contractante se obligă să respecte și să aplice întocmai prevederile legale privind prelucrarea datelor ce au caracter personal, a Regulamentului (UE) 679/2016 („GDPR„) pe toată durata derulării acestuia, inclusiv cu privire la persoanele desemnate de Părți.

***11. Drepturi de proprietate intelectuala***

11.1 Contractantul va despăgubi Beneficiarul, Personalul Achizitorului si agenții acestuia si se va asigura ca nu sunt afectați de nicio reclamație, dauna, pierdere si cheltuiala ca urmare a unei reclamații formulate de un terț, inclusiv creatori si intermediari, pentru orice nerespectare a unor drepturi de proprietate intelectuala, industriala sau de alta natura in baza folosirii de către Achizitor in conformitate cu prevederile Contractului a unor brevete, licențe, proiecte, modele sau mărci înregistrate, cu excepția situației in care o astfel de nerespectare rezulta din conformitatea cu Cerințele sau cu instrucțiunile Achizitorului.

11.2 Toate drepturile de proprietate intelectuala, industriala si de alta natura aferente Documentelor Contractantului elaborate în conformitate cu activitățile contractului vor aparține Achizitorului de îndată ce Contractantul le transmite Achizitorului.

Pentru fiecare Document al Contractantului elaborat potrivit activităților de la art.4.2, acest transfer este definitiv atunci când acest Document este plătit, in conformitate cu prevederile Contractului.

   Prin excepție față de prevederile de mai sus, toate drepturile de proprietate industriala, intelectuala sau de alta natura (inclusiv dar nu limitat la brevete si drepturi de autor) dezvoltate strict in raport cu modul de execuție a Lucrărilor de către sau in numele Contractantului vor aparține Contractantului însă Achizitorul va dispune de o licența irevocabila, gratuita si neexclusiva asupra drepturilor mai sus menționate pentru scopul Contractului si pentru folosirea, întreținerea si repararea Lucrărilor. O astfel de licența va include dreptul de a acorda sub licențe si va fi transferabila de către Beneficiar terților fără ca acordul Contractantului sa fie necesar.

   11.3 Toate drepturile de proprietate industriala, intelectuala sau de alta natura (inclusiv dar nu limitat la brevete si drepturi de autor) dezvoltate in raport cu executarea Contractului de către sau in numele Beneficiarului, inclusiv dar nu limitat la orice drepturi asupra oricăror documente întocmite in scopul executării Contractului, vor aparține Achizitorului, însă Contractantul va avea dreptul sa copieze, sa folosească și să obțină comunicarea acestor documente in scopul executării Contractului.

***12. Protecţia patrimoniului cultural naţional***

12.1- Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

12.2- Contractantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la art. 12.1**,** iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

12.3- Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la art. 12.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

***13. Comunicarea între Părți***

13.1.Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.

13.2.Comunicările între Părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

13.3.În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerință în comunicarea sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp și în termen a comunicării sale.

13.4.Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție, notificare și altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată.

13.5.Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (titlul și numărul de înregistrare) și să fie transmisă conform art. 13.4.

13.6.Orice comunicare făcută de una dintre Părți va fi considerată primită:

(i)la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți,

(ii)la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,

(iii)la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare).

13.7.Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite în prezentul Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.

13.8.În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de comunicare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba Contractului și nu vor fi reținute sau întârziate în mod nejustificat.

13.9.Nici o modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte Părți, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.

***14.Reprezentanții autorizați ai Părților***

14.1.Reprezentanții legali ai Părților sunt singurii care pot exprima în scris și semna orice acord de voință, notificare, dispoziție sau orice alte documente care intervin în orice moment al executării prezentului Contract.

14.2.Achizitorul numește o persoană din personalul propriu, care are autoritatea să acționeze în numele acestuia.

14.3.Achizitorul poate, de asemenea, să numească, în calitate de reprezentant al său, o persoană juridică sau fizică pentru asigurarea verificării execuției corecte a Lucrărilor și/sau pentru îndeplinirea altor activități decât cele privind verificarea execuției Lucrărilor. Achizitorul înștiințează, în scris, Contractantul cu privire la identitatea, autoritatea și limitele reprezentării precum și la activitățile delegate reprezentantului/reprezentanților săi.

14.4.Achizitorul informează, în scris, Contractantul cu privire la identitatea reprezentanților săi atestați profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor, și anume a dirigintelui de șantier sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice autorizate potrivit legii şi care îi reprezintă legal interesele.

14.5.Contractantul numește o persoană din personalul propriu, care are autoritatea să acționeze în numele acestuia. Această persoană autorizată este notificată Achizitorului de Contractant.

***15. Modificarea Contractului și dispoziții conexe***

15.1. **Modificări ale Contractului**

(a) Orice Modificare a Contractului are efect doar dacă se realizează cu respectarea Legii, în scris și se semnează de sau în numele ambelor Părți. Modificarea Contractului se poate realiza prin Act Adițional la Contract. În cazul Modificărilor Contractului pentru care, conform prevederilor Legii, nu este necesar să se întocmească Act Adițional la Contract, Partea notificată își manifestă acordul asupra Modificărilor Contractului prin confirmarea, în scris, a primirii documentului, cu respectarea clauzelor stipulate la art. 13 și 14 din prezentul Contract.

(b) Părțile au dreptul, pe durata Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele Legii și în aplicarea prevederilor prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificari și completari ulterioare, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 1651).

(c) Modificările nesubstanțiale, astfel cum sunt prevăzute în Lege, sunt stabilite în cadrul Contractului, la art. 16.1. - și sunt singurele Modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(d) În cazul în care, în prezentul Contract, nu sunt stabilite modificările nesubstanțiale, se aplică prevederile Legii.

(e) Modificările Contractului, astfel cum sunt stabilite la art. 16.1. din prezentul Contract, nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin introducerea de condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire, ar fi putut determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător, putând permite selecția altui ofertant decât Contractantul, astfel cum a fost selectat, sau ar fi putut fi acceptată altă Ofertă decât cea a Contractantului sau ar fi putut fi atrași şi alți participanți la procedura de atribuire.

(f) Prin prezentul Contract nu pot fi efectuate modificări substanțiale.

16.1. **Evaluarea Modificărilor Contractului și a circumstanțelor acestora**

(a) Identificarea circumstanțelor care generează Modificarea Contractului este în sarcina ambelor Părți.

(b) Modificările Contractului se realizează de Părți, în cadrul Duratei de Execuție a Contractului și cu respectarea prevederilor stipulate la art. 13 din prezentul Contract, ca urmare a:

i. identificării, determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la circumstanțele care ar putea împiedica îndeplinirea obiectului Contractului și obiectivelor urmărite de Achizitor, astfel cum sunt precizate aceste obiective în Caietul de Sarcini și/sau

ii. concluziilor obținute ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanței Contractantului în cadrul Contractului.

(c) Părțile stabilesc, prin consultare, efectele soluțiilor asupra Duratei de Execuție și/sau asupra prețului Contractului și/sau asupra Lucrărilor. Efectele soluțiilor, devin Modificări Contractuale, putând consta în:

i. prelungirea Duratei de Execuție și/sau

ii. suplimentarea prețului Contractului, ca urmare a cheltuielilor suplimentare realizate de Contractant și a profitului rezonabil stabilit de Părți ca necesar a fi asociat cheltuielilor suplimentare.

Respectivele modificări se aprobă prin Dispoziții de Şantier emise de Proiectant şi acceptate de Autoritatea Contractantă prin reprezentantul desemnat / dirigintele de șantier – pentru modificările nesubstanțiale și, după caz, prin act adițional – dacă se afectează prețul total al contractului și/sau alte elemente importante ale acestuia (modalitățile de efectuare a plăților, termenul de execuție, etc.).

iii. Reprezentantul desemnat din partea autorității contractante / dirigintele de șantier, pentru toate modificările considerate conform prezentei clauze, va stabili prețurile în baza următoarelor principii:

(1) cand lucrarea considerata este similara si executata in conditii similare ca si o lucrare evaluata in Lista de Cantitati, va fi evaluata la preturile incluse in aceasta, cu ajustarile de rigoare, la care se va adauga cota de profit declarata explicit de catre contractant in oferta;
   (2) cand lucrarea nu este similara sau nu este executata in conditii similare, pretul nou va fi evaluat in raport cu costul rezonabil de executie a lucrarii si cu preturile relevante de piata (daca exista) la care se va adauga cota de profit declarata explicit de catre contractant in oferta.

(3) dacă natura sau cantitățile aferente unei modificări sunt astfel încât evaluarea ei conform cu prevederile punctului (1) de mai sus nu ar fi rezonabilă, vor fi folosite prevederile punctului (2) de mai sus.

16.2. Notificarea privind Modificările Contractului

(a) Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte, în cazul în care constată existența unor circumstanțe care pot genera Modificarea Contractului, întârzia sau împiedica execuția Lucrărilor sau care pot genera o suplimentare a prețului Contractului.

***17. Responsabilitatile contractantului***

17.1. **Codul de conduita**

1. Contractantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.

2. Pe perioada executării contractului, Contractantul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului.

3. Când Contractantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract conform prevederilor prezentului contract, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de executant.

4. Plăţile către Contractant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, şi atât Contractantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.

5. Contractantul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.

6. Contractantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Contractantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, Contractantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract.

7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de cheltuieli, Contractul poate înceta conform prevederilor din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă.

8. Contractantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.

**17.2. Conflictul de interese**

1. Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 10 zile de la apariţia acestuia.

2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Contractantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Contractantul va înlocui, în 10 zile şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.

3. Contractantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract, în condiţiile prevăzute în prezentul contract.

**17.3. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru**

1. Contractantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

2. Contractantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.

3. Contractantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

4.Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi uzanţele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în contract, cu următoarele excepţii:

a) se specifică altfel în contract;

b) persoana autorizată de achizitor îşi dă consimţământul;

c) activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau pentru siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat persoana autorizată de achizitor.

5. Contractantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

**17.4. Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă**

1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale pentru personalul său. De asemenea, executantul va asigura facilităţi şi pentru personalul achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului.

2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nici o structură care face parte din lucrările permanente.

**17.5. Sănătatea şi securitatea muncii**

1. Contractantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.

3. Contractantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt.

5. Contractantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi.

7. Achizitorul nu va fi responsabil prin niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajaţilor acestuia.

8. Contractantul va elabora planul propriu de securitate si sanatate conform HG nr. 300/2006 cu modificări și completări ulterioare, privind cerintele minime de securitate și sanatate pentru santierele temporare sau mobile. Contractantul este responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor actelor normative în vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă.

**17.6 Personalul şi echipamentul**

1. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi experienţa corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate.

2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice persoană angajată pe şantier, care:

 a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate;

 b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă;

 c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;

 d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia mediului.

3. Contractantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.

4. Contractantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului sunt executate/prestate/furnizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale din domeniul contractului.

5. Contractantul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in executarea contractului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ca fac obiectul contractului.

6. Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat si in deplina conformitate cu alin. 4, 5 ale prezentului articol și cu legislatia care reglementeaza obiectul contractului revine executantului (contractantului).

7. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. 4,5,6 ale prezentului articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat”

8. Personalul Contractantul va avea calificarea, pregătirea şi experienţa necesare în domeniile de activitate ale acestuia.

**17.7. Obligatiile principale privind executia lucrarilor**

17.7.1.(1) Contractantul are obligatia de a executa și finaliza lucrarile, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atentia și promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(2) Contractantul intelege ca, pe perioada pregatirii Ofertei, și-a exercitat dreptul de a solicita intrebari Achizitorului și de a clarifica impreuna cu acesta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea incluse in Caietul de Sarcini.

(3) Contractantul garanteaza ca, la data receptiei, Lucrarea/Lucrarile executata(e) va/vor avea caracteristicile tehnice și calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare și nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract. Pentru Lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare

17.7.2. Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie , fie definitiva, cerute de și pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.

17.7.3. Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranta tuturor operatiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementarilor legii privind calitatea în constructii.

17.7.4. Contractantul are obligatia de a prezenta in maxim 3 zile de la data mentionata in ordinul de incepere al lucrarilor *Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric)* actualizat cu respectarea termenelor asumate conform ofertei si caietului de sarcini, defalcat pe etapele de lucrari ce fac obiectul prezentului contract, alcatuit in ordinea tehnologica de executie a acestora.

17.7.5.(1) Contractantul are obligatia de a pastra, pe șantier, un exemplar din documentatia predata de catre Achizitor in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum și de catre persoane autorizate de autoritate contractanta, la cererea acestora.

17.7.6. Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, caietele de masuratori (atașamentele) și, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor și orice alte documente pe care Contractantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de Autoritatea contractanta.

17.7.7. Contractantul are obligatia de a respecta și executa dispozitiile Achizitorului în orice problema, mentionata in contract, referitoare la lucrare.

17.7.8. Daca una dintre parti descopera o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia lucrarilor, partea in cauza are obligatia de a notitica cu promptitudine celeilalte parti cu privire la acea eroare sau deficienta.

17.7.9. Contractantul are obligatia de a transmite toate inștiintarile, de a plati toate taxele, impozitele și onorariile și de a obtine toate autorizatiile, licentele și aprobarile in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru executia și terminarea lucrarilor și remedierea oricaror defectiuni. Contractantul va despagubi Achizitorul și o va proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii.

17.7.10. Contractantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de Achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

17.7.11. Pe parcursul executiei lucrarilor și remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia:

a. de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe șantier este autorizata și de a mentine șantierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) și lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate și ocupate de catre Achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b. de a procura și de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma și paza, cand și unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor ;

c. de a lua toate masurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protectia mediului pe și in afara șantierului și pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru;

d. de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata și deeurile rezultate in urma activitatilor proprii nu vor depași valorile admise de prevederile legale in vigoare.

17.7.12. Contractantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor, din vina sa, in vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate și aprobate de Achizitor sau de persoana autorizata de Achizitor.

17.7.13 Contractantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor și instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data mentionata in ordinul de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii, inclusiv pentru eventualele perioade de suspendare a lucrarilor.

17.7.14.- (1) Contractantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra respectarea cerintelor prezentului contract. Achizitorul sau persoana autorizata de acesta, va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calitatii.

(2) Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera Contractantul de nici una din sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

17.7.15. - (1) Contractantul are obligatia de a suporta toate costurile și taxele pentru caile de acces cu destinatie speciala și/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe șantier. De asemenea, Contractantul va obtine, cu riscul și pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara șantierului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.

(2) Contractantul este responsabil (in relația dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;

(3) Contractantul are obligatia de a asigura toate marcajele și indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces și de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje și indicatoare precum și pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitoru nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces;

17.7.16.(1) Pe parcursul executiei lucrarilor și al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorul sau a oricarei alte persoane.

(2) Contractantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, acțiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

17.7.17.- (1) Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu, sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractanții sai;

Contractantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza incarcaturile, in așa fel incat traficul suµlimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor) sau altora asemenea, de pe și pe șantier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor și podurilor respective sau ale spatiilor verzi.

(2) in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul antierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligatia de a despagubi Achizitorului impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau spatii verzi.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, Contractantul este responsabil și va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul șantierului.

17.7.18.- (1) Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna și indeparta de pe șantier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Contractantul are dreptul de a reține pe șantier, pana la sfârșitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

17.7.19. Contractantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati în art. 30 din Legea nr. 10/1995(r2) privind calitatea in constructii raspunde pentru viciile ascunse ale constructie, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.

17.7.20. Contractantul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal și fortei de munca, precum și pentru plata, cazarea, masa și transportul acestuia.

17.7.21. Daca Contractantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o asociere, un consortiu sau o alta grupare de doua sau mai multe persoane:

- aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de achizitor, respectiv, avand obligații comune și individuale fata de Autoritatea contractanta pentru executarea contractului;

- Contractantul nu ii va modifica componenta sau statutul legal fără aprobarea prealabila a Achizitorului;

17.7.22. Contractantul lucrarilor de constructii are de asemenea și urmatoarele obligatii principale stabilite de art. 25 din Legea 10/1995(r2) actualizata:

a) sesizarea Achizitorului asupra neconformitatilor și neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionarii. Acest lucru nu va determina majorarea pretului contractului ;

b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialiti atestati;

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei și asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor și a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor și a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate și numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

g) respectarea proiectelor și a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspecției de Stat in Constructii – ISC, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate și pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat și in perioada de garantie stabilita in oferta;

1) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initială, la terminarea execuției lucrarilor;

m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitații adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

17.7.23.- (1) Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea Autoritații contractante /reprezentantul acestuia (dirigintele de șantier).

(2) Contractantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate și masurate.

(3) In cazul in care Contractantul executa lucrari care devin ascunse făra a fi in prealabil verificate de catre Achizitor /dirigintele de șantier, acestea vor fi descoperite la cererea Achizitorulului de catre executant pe cheltuiala sa. Remedierea lucrarilor necorespunzatoare din punct de vedere calitativ va fi de asemenea realizata de executant pe cheltuiala proprie.

**17.7.24 Inlocuirea personalului nominalizat in oferta (daca este cazul)**

( I ) Contractantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fără acordul scris in prealabil al Achizitorului. Contractantul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea în urmatoarele situații:

a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului;

b) daca se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Contractantului (ex: demisia).

(2)Oricare din situatiile mentionate la punctele a) și b) vor fi dovedite cu documente justificative emise de autoritatile competente și/sau de persoanele inlocuite, iar Contractantul va intreprinde tot ce este conform și necesar sa nu intrerupă/pericliteze asigurarea serviciilor. Neprezentarea documentelor da dreptul Achizitorului de a aplica penalitati.

(3) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Achizitorul poate solicita inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu ii indeplinește sarcinile din Contract.

(4) Persoanele indeplinind functiile solicitate prin documentatia de atribuire a achizitiei, reprezentand personalul alocat pentru indeplinirea contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, pana la data restituirii garantiei de buna executie. Contractantul trebuie sa dispuna de acest personal pe toata aceasta perioada astfel incat sa poata mobiliza specialiștii necesari in functie de natura si durata activitatilor ce necesita a fi desfășurate.

(5) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin experienta și calificarea / pregatirea profesionala minima solicitata prin Documentatia de atribuire.

17.7.25 Contractantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta.

17.7.26 Obligatia de informare a Contractantului - Contractantul va notifica de indata Achizitorul in cazul in care are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul Contractantului.

***18. Masuri impotriva muncii la negru***

18.1 Contractantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sa stabileasca o inregistrare care sa cuprinda toate persoanele angajate care au acces pe șantier.

18.2 Înregistrarea prevazuta la alin.( 1) este tinuta la zi și pusa la dispozitia persoanei autorizate de Autoritatea contractanta și a tuturor autoritatilor competente.

18.3 Contractantul își informeaza subcontractantii că aceste obligatii le sunt aplicabile. El ramâne responsabil de respectarea acestora pe toata durata de executie a lucrarilor.

***19. Obligaţiile achizitorului***

19.1– Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru contractul de lucrari (proiectare cu execuție).

19.l. - Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in sarcina sa de eliberare in conditiile in care Contractantul a depus o documentatie corecta si corespunzatoare inregistrata la achizitor. Achizitorul va oferi asistenta rezonabila Contractantului, la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri sau aprobari necesare sa fie obtinute de catre Contractant potrivit prevederilor legale.

Achizitorul va comunica informatiile aflate in posesia sa, pe care Contractantul le poate solicita in mod rezonabil pentru executarea Contractului.

19.2. -(1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului, fără plata, amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina si suprafetele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de santier.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre contractant.

19.3.- Autoritatea contractanta are obligatia de a verifica proiectul predat si lucrarile realizate de contractant si de a le confirma prin acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ. Termenul de verificare este de maxim 10 zile de la procesul-verbal de predare primire(servicii) /primirea situatiilor de lucrari de la executant. În același termen Autoritatea contractanta va solicita, daca este cazul lista integrala a documentelor care trebuie completate in vederea verificarii situatiei de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Contractantului. Autoritatea contractanta va avea 10 zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.

19.4.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata serviciilor prestate si lucrarilor executate conform art.29 din prezentul contract.

19.5. Achizitorul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate precum si receptia finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor.

19.6 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea Contractantului si de a semna, incheia impreuna cu Contractantul un proces-verbal privind lucrarile ascunse. Nu este permisa receptia lucrarilor ascunse fără prezenta Achizitorului.

19.7 Achizitorul îi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de șantier, in conformitate cu prevederile legale privind atributiile acestuia. Persoana autorizata de achizitor sau Dirigintele de șantier, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.

19.8.Autoritatea contractanta va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in notificarea Contractantului, in masura in care aceasta este posibil și va colabora cu acesta in vederea finalizarii lucrarii.

**20. Penalitati, daune –interese**

20.1. – (1) În cazul în care, contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, sau le îndeplinește necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe penalități de 0,1%/zi de intarziere.

(2) Penalitățile se aplică la valoarea contractului executată necorespunzător/executată cu întârziere, pentru fiecare zi de întârziere aferentă categoriei de servicii / lucrări în cauză, așa cum reies acestea din graficul de execuție proiectare / execuție lucrări propus și asumat de Contractant, respectiv acceptat de Achizitor, de la data scadenței obligaţiei Contractantului și până la data îndeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a serviciilor / lucrărilor contractate, dar nu mai mult decât valoarea contractului.

20.2 Aceste penalităţi nu vor exonera Contractantul de obligaţia de a termina prestarea serviciilor și execuția lucrărilor sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului.

 20.3 Contractantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală în întarziere sau efectuarea vreunei alte formalități.

20.4 Contractantul nu datorează penalități de întârziere atunci cand întârzierile sunt urmare a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Achizitorului. În aceasta ipoteza termenul de execuţie ce curge împotriva Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de către părți prin reprezentanţii lor împuterniciti în acest sens, prin încheierea unui Act Adiţional la Contract.

20.5 In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onorează facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a solicita penalități de intarziere de 0,1%/zi, aplicate la valoarea plății neefectuate, până la data îndeplinirii efective a obligaţiei, dar nu mai mult decât valoarea contractului.

20.6Executantul va suporta cheltuielile aferente lucrărilor suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată survenite ca urmare a apariției situației prevăzută la art. 24 dinLegea 10/1995(r2): „*Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului și/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat."*

20.7- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul in ziua imediat urmatoare admiterii cererii procedurii falimentului executantului, fără nici o compensaţie, dacă fata de executant s-a deschis procedura falimentului. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

***Clauze specifice***

***21. Garanţia de bună execuţie a contractului***

21.1. (1) - Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din prețul fără TVA al contractului, respectiv ............................ lei.

 Conform art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, garanția de bună execuție va fi constituită, prin una din modalitățile de mai jos:

a) - prin virament bancar (în contul de constituire a garanțiilor, al UAT-Municipiul Caracal, respectiv: RO46 TREZ 5075 006X XX00 0097, deschis la Trezoreria Municipiului Caracal, CUI: 4395175

 sau,

instrumente de garantare emise în conditiile legii astfel:

1. scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

 (ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 7.000.000 lei fara TVA;

 (iii) asigurari de garantii emise:

 – fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;

 – fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;

 c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;

 d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;

 e) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c).

(2) - Garanția trebuie să fie irevocabilă și necondiționată.

21.2. - În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (3) din HG nr. 395/2016, contractantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.

21.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător, obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

21.4 In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate, pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie.

21.5 Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe perioada de prelungire a termenului de executie până la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Prevederile referitoare la faptul ca durata totala a garantiei de buna executie trebuie sa fie pana la data receptiei finale raman aplicabile.

21.6 Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Contractantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

21.7 Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. Modul de calcul al prejudiciului este cel stabilit conform prevederilor de la literele a), b), c) de mai jos.

Beneficiarul este îndreptăţit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a contractului, in urmatoarele situatii:

(a) Contractantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este descris în paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie;

(b) Contractantul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării Beneficiarului privind remedierea defecţiunii, situaţie în care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea remedierilor, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului.

(c) Contractantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea executarii/executarii corespunzatoare, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului.

21.8 Dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția de Bună Execuție constituită până la data executării ei, Contractantul are obligația ca, în termen de 5 zile de la executare să reîntregească garanția raportat la restul rămas de executat. În situația în care Contractantul nu îndeplinește această obligație, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, cu 10 zile înainte de data rezilierii.

Plățile parțiale efectuate în baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a Garanției de Bună Execuție.

21.9 In cazul in care contractantul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare va fi emis pe numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de garantare acopera, in mod similar toti membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legale si contractuale in situatia cand oricare dintre membrii asocierii nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.

21.10 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

 a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

 b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

21.11 Garantia tehnica a lucrarilor/garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

21.12 (1) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului sau în termenul prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica, va duce la retinerea garantiei de participare conform art 37 alin (1) litera b) din HG 395/2016.

(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data retinerii garantiei de participare va fi considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art 167 alin. (1) litera g) din Legea 98/2016 si va duce la incetarea anticipata si de drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art 167 alin. (1) litera g) din Legea 98/2016 și a art. 166 din HG 395/2016

21.13 În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri/penalitati contractuale, poate reţine aceste despăgubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie. Dacă valoarea acestora depășește cuantumul garanției de bună execuție, Contractantul are obligația de a plăti diferența în termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului.

***22. Începerea şi execuţia lucrărilor***

22.1 - (1)Contractantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil dar nu mai târziu de 5 zile de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2)Contractantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii – ISC, data începerii efective a lucrărilor.

22.2 - (1)Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2)În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute în prezentul contract, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

22.3 - (1)Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2)Contractantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

22.4 - (1)Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2)Contractantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3)Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

22.5 - (1)Contractantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2)Contractantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3)Contractantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4)În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

***23. Întârzierea şi sistarea lucrărilor***

23.1 - În cazul în care:

 a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

 b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

 c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta, indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de prestare a serviciilor si/sau executie a lucrarilor sau a oricarei parti din acestea, prin consultare, partile vor stabili:

 (i) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

 (ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

 (2) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.b al art.23.1. se realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului la solicitarea justificată a contractantului.

 (3) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarera în ritmul normal.

***24. Finalizarea lucrărilor si receptia***

24.1. – Executia lucrărilor trebuie finalizata în termenele stabilite la clauza 6.3. din prezentul contract.

24.2. - (1) La finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, Contractantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor.

 (2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie ce fac obiectul prezentului contract.

 (3) Achizitorul are la dispozitie maxim 15 zile pentru organizarea receptiei lucrarilor executate ce fac obiectul prezentului contract, acestea decurgand de la data inregistrarii notificarii scrise din partea executantului cu privire la finalizarea executiei lucrarilor, la sediul achizitorului – Primăria Municipiului Caracal.

24.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor de catre achizitor.

24.4.– Pentru a evita aplicarea sanctiunilor prevazute la clauza 20.1, executantul trebuie sa solicite convocarea comisiei de receptie prin depunerea la sediul achizitorului - Primăria Municipiului Caracal, a notificarii scrise in acest sens, inainte de expirarea perioadei de ...... luni calendaristice aferenta executiei a lucrarii conform termenelor de la pct.6.3., achizitorul avand obligatia de a convoca comisia de receptie si de a intocmi Procesul Verbal de Receptie a lucrarilor executate daca sunt indeplinite toate conditiile, in decurs de maxim 15 zile de la data notificarii la Primăria Municipiului Caracal de catre executant.

24.5 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

***25. Finalizarea şi recepţia documentaţiei tehnico-economice faza proiect tehnic***

25.1. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului, la sediul acestuia, conform caietului de sarcini si a termenelor prevăzute la pct.6 din prezentul contract, în 4 exemplare originale in format scris si pe suport magnetic în format: pdf și editabil: docx, xls, dwg, atât piesele scrise cât şi cele desenate. Eventualele copii solicitate în plus de către achizitor se vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia.

25.2. Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desenate pe baza unui proces verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare fază decontabilă, semnat de achizitor la momentul predării si numai dupa verificarea de catre verificatori atestati indicați de achizitor.

25.3. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, achizitorul va face obiecţiunile cuvenite în limitele temei de proiectare şi a obligaţiilor (misiunilor) asumate de executant, a normativelor şi legilor în vigoare, în maxim 15 zile de la primirea lucrării. Neprezentarea de obiecţiuni în acest termen prezumă acceptarea documentaţiei în forma predată.

25.4. Executantul va inainta beneficiarului un exemplar din Devizul General, deviz pe obiecte si lista de cantitati de lucrari in format scris si electronic in doua exemplare originale.

**26. Desfacerea şi Testarea**

26.1 - Achizitorul înştiinţează Contractantul cu privire la desfacerea şi/sau testarea oricărei lucrări. Probele şi testele necesare dar neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa desfacerea/testarea lucrarii nu se constata nicio culpa a Contractantului. Contractantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor, testelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Contractantului.

26.2 - Contractantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără notificarea si aprobarea Achizitorului.

26.3 - Contractantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, pentru a fi examinate, testate şi măsurate. In caz contrar, Contractantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispoziţia Achizitorului, şi de a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul.

**27.Rezilierea contractului. Pact comisoriu**

27.1. –În situatia in care in termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii ordinului administrativ de incepere, Executantul din propria culpa, nu s-a mobilizat si nu a demarat executia contractului in cauza, Achizitorul poate fie sa acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data notificarii, in acest sens, fie, prezentul contract va inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de rezolutiune (art.1552 c.civ.).

27.2. Încetarea contractului de lucrari în condiţiile prezentului contract nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului şi executantului dobândite în baza prezentului contract.

27.3 Suplimentar faţă de cauza de încetare definita la art. 27.1, Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare:

a) executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate;

b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de către reprezentantul său autorizat;

d) executantul cesionează contractul in alte conditii decat cele reglementate de contractul de executie de lucrari – cesiunea din contract sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului;

e) executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

f) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica;

g) împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

h) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;

i) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului ;

j) executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.

27.4 Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului.

27.5 În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească contractantului pentru lucrările efectuate până la momentul rezilierii, în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul.

27.6 În cazul prevăzut la art.27.5., achizitorul va convoca în maxim 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate.

27.7 Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea unei/unor obligaţii care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau executantul) va fi îndreptăţită la următoarele remedii:

a) despăgubiri; şi/sau

b) rezilierea Contractului

27.8 Despăgubirile pot fi:

 a) Despăgubiri Generale; sau

 b) Penalităţi contractuale.

27.9 În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie.

27.10 După rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuţiei lucrărilor cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.

***28. Perioada de garanţie acordată lucrărilor***

28.1. – Perioada de garantie a lucrarilor executate in baza prezentului contract va fi de **\_\_\_ luni** si incepe la data incheierii de catre achizitor a procesului verbal de receptie fara obiectiuni la terminarea lucrarilor executate și până la recepția finală.

28.2. - (1) In perioada de garantie, contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

Perioada de remediere a defectelor curge de la data data luarii la cunostinta, potrivit termenului stabilit de achizitor in functie de natura lucrarilor necesar a fi executate, dar nu mai mult de 3 zile lucratoare.

 (2) Contractantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

 i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

 ii) unui viciu de conceptie, acolo unde contractantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; sau

 iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre contractant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

 (3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza contractantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

28.3. - In cazul in care contractantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 28.2 alin. (2), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

***29. Modalităţi de plată***

29.1– (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către contractant pentru serviciile de proiectare, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 72/2013, în termen în termen de 30 zile de la data primirii facturii emisă de către Prestator, astfel:

- 70% din valoarea acestora în baza procesului verbal de recepție a documentațiilor de proiectare semnat fără obiecțiuni, după verificarea acestora de către achizitor;

* 30% la finalizarea lucrărilor de execuție, în baza procesului verbal de recepție la terminarea

lucrărilor, semnat fără obiecțiuni și a referatului proiectantului privind execuția lucrărilor.

 (2) Factura aferenta procentului de 70% din valoarea serviciilor de proiectare pentru care se solicita plata va fi emisa numai dupa receptionarea fara obiectiuni a documentatiei tehnico-economice de catre achizitor, fiind insotita de procesul verbal de receptie documentatie.

29.2. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către contractant pentru serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 72/2013, în termen în termen de 30 zile de la data primirii facturii emisă de către Prestator, astfel:

* 70% din valoarea aferentă serviciilor de asistență se va achita lunar, proporțional cu situația de

lucrări acceptată la plată, în baza raportului emis de proiectant, confirmat de dirigintele de șantier și care va cuprinde activitățile desfășurate și modul de calcul a sumei solicitate;

* 30% din valoarea aferentă serviciilor de asistență tehnică se va achita la sfârșitul execuției

lucrărilor după semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecțiuni, vizat de dirigintele de șantier, în baza raportului emis de proiectant și confirmat de Achizitor și care va cuprinde activitățile desfășurate și modul de calcul a sumei solicitate.

29.3. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către contractant pentru execuţia lucrărilor, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 72/2013, în termen în termen de 30 zile de la data primirii facturii emisă de către acesta în original însoțită de situația de lucrări aprobată de autoritatea contractantă (însoțită de liste consumuri materiale, manopera, transport, utilaje, foi de atașament) și centralizatorul pe obiecte.

29.4. Lucrările executate se dovedesc prin situaţii de lucrări, întocmite astfel încât să asigure o verificare rapidă şi sigură a lor.

* 1. Situaţiile de lucrări se întocmesc de către executant, de regulă lunar, până la data de 10 a lunii

următoare lunii de referinţă. Situaţiile de lucrări prezentate de către executant, se verifică și se confirmă, în termen de maxim 10 zile, de către dirigintele de şantier şi reprezentantul achizitorului. Situaţiile de lucrări prezentate dirigintelui de şantier, trebuie să fie complete şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente: centralizator (cu fazele de lucrări ofertate, decont anterior, decont curent şi rest decont), liste cu cantităţile de lucrări realizate, ataşamente la listele de cantităţi, analizele de laborator, certificate de calitate, de conformitate şi de garanţie, alte documente necesare întocmirii cărţii tehnice (care se completează cu documente, zilnic, pe fiecare fază/tronson de lucrare realizată).

* Factura se emite după confirmarea situaţiilor de lucrări de către toţi factorii implicaţi (responsabil tehnic din partea executantului, diriginte de şantier, beneficiar), până la sfârşitul lunii curente şi se depune la achizitor direct la sediul acestuia sau prin poştă cu confirmare de primire.
* Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
* Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.
* Contractantul poate solicita o plată intermediară, așa cum este prevăzut în Contract, doar după ce a finalizat toate activitățile și cerințele aferente rezultatului intermediar în cauză și numai atunci când Autoritatea Contractantă a acceptat rezultatul/stadiul definit în propunerea tehnică ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activităților pentru care se poate efectua o plată.
* Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate contractantului, pentru lucrarile executate, nu va fi conditionata de întocmirea procesului verbal de receptie finala.

***30. Ajustarea preţului contractului și alte clauze de revizuire***

30.1 Pentru serviciile prestate și lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul contract.

* 1. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a aplica prevederile Capitolului V – *Executarea*

*contractului de achiziție publică / acordului-cadru*, secțiunea a 2-a *Modificarea contractului de achiziție publică / acordului-cadru* din Legea nr. 98/2016, coroborat cu prevederile Capitolului IV *Executarea contractului de achiziție publică / acordului-cadru*, Secțiunea a 4-a *Modificarea contractului de achiziție publică / acordului-cadru* din Anexa la HG nr. 395/2016, în situația în care pe parcursul derulării prezentului contract va fi necesară o astfel de modificare.

***31. Asigurari***

31.1. - (1) Contractantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare de risc profesional ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind serviciile prestate si lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

 (2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

 (3) Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va solicita, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente(actualizate).

 (4) Contractantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei.

31.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

**32. *Subcontractarea (daca este cazul)***

 32.1 – (1) Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării lucrărilor fără acordul prealabil, scris, al Autorității Contractante.

(2) Contractantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului de achizitie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanti, toate contractele încheiate intre acesta şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestatiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. (3) Contractele prezentate conform prevederilor alin.(2) trebuie sa fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publică. Contractele vor conţine obligatoriu denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, reprezentantii legali, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective.

(4) Contractantul are obligatia de a indica, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.

(5) Contractantul are obligaţia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor prevazute la alin.(4) pe durata contractului de achizitie publică.

32.2 - (1) Contractantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Contractant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) În situaţia prevăzută în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, Contractantul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile art. 32.3. 32.3 - (1) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) Contractantul va transmite autorităţii contractante informaţiile prevăzute la art. 219 alin (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi o solicitare la care se vor anexa:

- documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora;

- documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante;

- documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora;

- descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe perioada executării lucrărilor subcontractate, și va obține acordul autorității privind eventualii noi subcontractanți implicați ulterior în executarea lucrarilor contractului.

(3) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după atribuirea contractului, contractantul are obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. De asemenea, contractantul are obligația de a transmite autorității contractante o declarație pe propria răspundere din partea noilor subcontractanți prin care aceștia își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini, a proiectului tehnic și a propunerii tehnice depuse de către contractant la oferta, aferentă activității supuse subcontractării.

(4) Contractantul are obligatia de incheia un contract cu noul subcontractant în concordanţă cu oferta depusă. Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior (în cazul înlocuirii unui subcontractant).

(5) Contractele încheiate cu noii subcontractanţi, precum şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin.(3) vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de momentul începerii prestaţilor de către noii subcontractanţi.

(6) Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.

32.4 – (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele cazuri:

a) înlocuirea subcontractantilor nominalizaţi în oferta şi ale căror activităţi au fost indicate în aceasta ca fiind realizate de subcontractanţi;

 b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnării contractului, in condiţiile in care lucrările ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevăzute in oferta, fara a se indica iniţial opţiunea subcontractarii acestora;

c) renunţarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achiziţie publică.

(2) Dispoziţiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminuează în nici o situaţie răspunderea Contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.

32.5 - In vederea finalizării Contractului, Achizitorul poate solicita, în condiţiile legislaţiei achiziţiilor, iar Contractantul se obligă să cesioneze în favoarea Achizitorului, contractele încheiate cu subcontractantii acestuia, Contractantul obligându-se totodată să introducă în contractele sale cu subcontractorii clauze în acest sens. Intr-o asemenea situaţie Contractul va fi continuat de subcontractanţi. Dispoziţiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează în nici o situaţie raspunderea Contractantului faţă de Achizitor în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.

32.6 - Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Contractantul subcontractează/cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale.

***32.7 - Plata directa către subcontractanti***

32.7.1 - Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din Contract îndeplinite de către subcontractanti dacă aceştia si-au exprimat în mod expres această opţiune, conform dispozitiilor legale aplicabile privind achiziţiile publice.

32.7.2 - In aplicarea prevederilor pct. 32.7.1. subcontractantii îşi vor exprima la momentul nominalizării lor în oferta si oricum nu mai târziu de data încheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opţiunea de a fi platiţi direct de către Achizitor.

32.7.3 - Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractantii agreaţi doar atunci când prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Contractant si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Contractantul blocheaza confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.

32.7.4 - In aplicarea prevederilor pct. 32.5 Acordul părtilor se poate materializa prin încheierea unui act adiţional la contract între Achizitor, Contractant si Subcontractant atunci când contractul de subcontractare este cesionat Achizitorului.

***33. Cesiunea***

(a) Părțile pot cesiona, total sau parțial, drepturile și obligațiile născute din acest Contract numai cu acordul prealabil în scris al celeilalte Părți și în condițiile Legii nr. 98/2016.

(b) Cesiunea nu exonerează Contractantul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin Contract și scadente până la data cesiunii.

(c) În cazul în care drepturile şi obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare.

(d) Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului, în termen de maximum 3 (trei) zile de la data nașterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificării de către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului. (de exemplu: fuziune, divizare, etc.)

(e) Contractantul nu are dreptul să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. În astfel de cazuri, Contractantul trebuie să furnizeze Achizitorului informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile.

(f) În cazul încetării anticipate a Contractului, la solicitarea expresa a Achizitorului și cu acordul Contractantului, Contractantul cesionează Achizitorului contractele încheiate cu Subcontractanții.

(g) În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de susținere, dreptul de creanță al Contractantului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de garanție către Achizitor.

 ***34. Forta majora***

 34.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

 34.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

 34.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

 34.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

34.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

**35. Solutionarea litigiilor**

35.1 - Achizitorul si Contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

35.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi Contractantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

***36. Legea aplicabila si limba care guverneaza contractul***

36.1 - Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

36.2 - Dacă, pe parcursul derulării contractului, apar modificari legislative a căror implementare este imperativ impusă prin respectivele modificari legislative, părţile vor conveni amendarea acestora prin Act adiţional. În orice situaţie, prevederile legale imperative prevalează clauzelor contractuale

36.3 - Limba care guvernează contractul este limba română.

 ***37. Comunicari***

37.1 - În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de comunicare de către o parte, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări/notificari vor fi redactate în limba română urmând a fi transmise celeilalte părţi cu celeritate, fără a fi reţinute sau întârziate în mod nejustificat.

37.2 -Orice comunicare/notificare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract se face în scris.

37.3 - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

Comunicările/notificarile dintre părţi se pot face şi prin e-mail, fax, în măsura în care aparatura utilizată are capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.

37.4 - Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt consemnate prin una din modalităţile mai sus prevăzute.

 ***38. Dispoziţii finale***

38.1- Implementarea, derularea si administrarea prezentului contract se va face de către ............................ din cadrul Primăriei Municipiului Caracal.

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care 2 (două) exemplare la achizitor şi 1 exemplar la Contractant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pentru *Achizitor*,** | **Pentru *Contractant*,** |
| …………………… | [Contractantul] |
| [numele și prenumele reprezentantului legal al Autorității Contractante] | [numele și prenumele reprezentantului legal al Contractantului] |
| [funcția reprezentantului legal al Autorității Contractante] | [funcția reprezentantului legal al Contractantului] |
| [semnătura reprezentantului legal al Autorității Contractante] | [semnătura reprezentantului legal al Contractantului] |
| Data: [zz/ll/aaaa] | Data: [zz/ll/aaaa] |